信丰县人民政府办公室

信府办字〔2015〕150号

关于印发信丰县“重度残疾儿童少年送教上门”

实验方案的通知

各乡（镇）人民政府，县政府各部门，县直、驻县各单位：

《信丰县“重度残疾儿童少年送教上门”实验方案》业经县政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

2015年5月19日

信丰县“重度残疾儿童少年送教上门”实验方案

2015年1月，我县被国家教育部确定为国家特殊教育改革实验区。为做好改革实验区的各项工作，结合我县实际，特制定本方案。

一、实验目标

探索不能到学校接受教育但基本具有接受教育能力的6-15周岁重度残障儿童少年“送教上门”居家接受教育的工作经验，确保到2016年达到《江西省特殊教育提升计划（2014-2016年）实施方案》中三类残疾儿童少年义务教育入学率达到90%以上。逐步建立残疾儿童少年教育保障机制和工作机制，推进残疾人教育事业发展，促进义务教育均衡发展。

二、实验内容

以“送教上门”为重点，适时“送医上门”； 研究相关管理制度、送教对象的认定、学籍管理、教育教学康复、资源配置、送教团队建设及其工作职责等。由政府牵头，教育、卫生、残联等相关部门协作，为残疾儿童少年提供有针对性的特殊教育和健康指导及康复训练。围绕教什么、怎么教、谁来教等关键问题，探索为确实不能到校就读的重度残疾儿童少年构建合适的送教模式，形成学校、家庭、社区相互支持的送教长效机制。

三、实验措施

（一）建立机构，强化责任

1、县里成立“信丰县重度残疾儿童少年送教上门实验”工作领导小组。分管教育副县长任组长，县教育局、残联、财政局、民政局、卫生局等单位的主要领导任副组长，县教育局、残联、财政局、民政局、卫生局等相关股室负责人、县特教学校校长、各责任学校校长为成员，实验工作领导小组办公室设县教育局，县教育局分管领导任办公室主任。

2、各乡（镇）要成立“重度残疾儿童少年送教上门实验”工作领导小组，由乡（镇）分管领导任组长，中心小学校长任常务副组长，卫生院、民政所负责同志为成员，统筹安排学校送教上门工作。各乡（镇）中心小学为责任主体，具体负责送教上门工作。

3、县特殊教育学校要具体负责“送教上门”工作的研讨、教师的指导、培训工作，指导教师“送教上门”开发研讨送教上门的各类课程，选择适合送教对象的教育内容和教学方法，制订切实可行的教育教学计划和个别化教育方案。

（二）落实措施，保证质量

1、各承担“送教上门”服务的责任学校针对服务对象的残疾类别和发展现状的特殊性，合理安排责任心强、热爱残疾教育事业，身体健康、有奉献精神的在职教师或聘请部分退休教师承担送教上门工作。每个服务对象的送教时间每周不少于3课时,县教育局负责督导，每月不少于1次。各学区责任督学负责所在片区学校“送教上门”的督查工作。

2、“送教上门”责任教师按照《信丰县“送教上门”责任教师工作职责（试行）》的有关规定，针对送教对象的残疾类别及其身心发展现状，根据教育部颁布的《特殊教育学校义务教育阶段课程设置实验方案》或普通中小学《义务教育课程设置实验方案》，制订切实可行的教育教学计划和个别化教育方案。

3、教育部门在以“送教上门”为重点的同时，卫生部门适时开展“送医上门”活动。对“送教上门”对象进行体检，指导其家长或监护人开展针对性的教育和康复训练。

4、各送教责任学校要督促送教责任教师及时建立和整理送教服务台帐，做好送教档案台账记录，内容包括学生基本情况、学生发展评价资料、教学过程资料、个别化教育方案、训练记录等。学年度结束时，相关资料由学校教务处单独装订成册统一保管，学生毕业（或转出）时，由学校统一移交到县特殊教育学校。各校“送教上门”服务对象的电子学籍统一由县特殊教育学校建立并负责管理。

5、实验工作领导小组每学期组织开展全县“送教上门”责任教师的集中培训，指导教师重视个案资料的积累和研究，自主开发课程，参与课题研究，努力提高责任教师的特教业务水平。

6、建立送教上门工作考核机制。一是建立送教上门教师考核机制，考核结果纳入学校对教师的绩效考核。二是建立责任学校考核机制，责任学校的“送教上门”工作纳入县教育局对该校每学年度教育教学常规检查的内容；结果记入学校考核评估。

（三）提供保障，确保落实

1、县实验工作领导小组不定期组织召开全县特教工作例会，内容为工作布置、难点探讨、课题研究、经验推介、现场观摩、考核检查等。

2、建立特殊教育经费保障机制。拨付送教上门专项经费，经费由县实验工作小组统一管理，用于一般教学设备添置、教师课时补贴、教师培训、考核评优等支出。

3、各责任学校要将责任教师的送教工作计入教师工作量，对责任教师予以一定的课时补贴。并统筹安排学校教育教学工作，确保责任教师的送教时间和送教培训、外出学习交流等其他相应工作的完成。

4、承担“送教上门”服务责任教师的津贴补助由县实验领导小组按期、据实支付。

5、在同等条件下，考虑送教上门教师在岗位聘任、职务晋升、绩效分配、评优评先等方面的政策倾斜。

四、预期效果

发展残疾儿童少年的教育潜能，提高认知能力和适应生活、适应社会能力；建立有效送教模式，提高送教上门工作实效；切实保障适龄残疾儿童少年受教育权利，全面提高残疾儿童少年义务教育阶段入学率，实现教育融合。

五、实验周期

1、2015年1月至2015年8月31日为第一周期；

2、2015年9月1日起至2016年8月31日为第二周期。

六、进度安排

1、2015.1—2月：各乡（镇）进行新一轮的调查摸底，确定服务对象，上报工作方案。由县特殊教育学校教师和各责任学校分管领导、教师共同走访，完成调查摸底，确定“送教上门”服务对象，负责学校向实验工作领导小组上报工作方案。

2、2015.3.1—3.15：各乡（镇）上报“送教上门”教师名单至实验工作领导小组。由实验工作领导小组组织召开业务指导及送教教师工作会，共同研究计划。

3、2015.3.16—3.22：入户家访，了解学生现状，制定教育计划。由县特教学校教师、责任学校分管领导及送教教师对服务对象逐一入户家访，制定教育计划。

4、2015.3.23—6.15：实验工作领导小组调研、检查、指导各责任学校开展“送教上门”工作。

5、2015.6.16—7.1：送教工作结束前各责任教师对对象学生进行考核评价。

6、2015.7.2—8.31：乡（镇）上交《送教上门工作手册》和其它文字图片材料到特教学校归类存档。县实验领导小组组织考核乡（镇）送教上门工作。

7、2015.9.1—2016.8.31：在总结第一周期工作情况的基础上，总结经验，深入开展“送教上门”活动。

抄送：县委办，县人大常委会办，县政协办。

信丰县人民政府办公室                    2015年5月20日印发